## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市东城区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13 | 13 | 12.98 | 10 | 99.85% | 9.9846
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 12.98 | —— | 99.85% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.满足国家统计局、北京市统计局队基本单位名录库管理的要求； 2.为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3.为统计数据真实反映北京市经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  | 完成市局下发的2007家准规模单位、141家区属各部门重点关注单位、89家各专业下发五经普超规模单位的核实工作，并按照全市统一要求，完成平台录入、总结上报等工作。以此为契机，积极和区各部门沟通，对于准规模单位名单之外拟达规重点单位，及时了解经营情况数据，为单位及时纳统提供数据支撑，为经济社会发展奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 查找单位指标数量 | ≥2700家 | 2237 |  | 10 | 9 | 偏差原因： 预计查找单位数与实际市局下发单位数量差距较大 改进措施： 1.提升预测预算的精准性 2.加强与部门协作力度，适度扩充准规模调查单位库
|  |  | 录入单位指标数量 | ≥2700家 | 2000 |  | 10 | 9 | 偏差原因： 市局下发待核实录入单位数量较预计数量少 改进措施： 提升预测预算的精准性
|  | 质量指标 | 单位在名录库平台审核通过率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 制定《东城区统计局、东城区经济社会调查队法人单位经营情况调查实施方案》；布置《法人单位经营情况》调查表；数据收集、审核、评估以及汇总数据；为各专业统计提供服务 | 10月前 | 10月10日前完成 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤130000元 | 129800元 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市东城区经济社会发展情况奠定基础。 | 满足专业调查单位需求 | 依据准规模调查结果，各专业顺利开展年报单位增减审核工作，满足了专业调查单位需求 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足北京市对各区调查单位增减上报要求。 | ≥90% | 各专业对单位名录数据使用满意度达到95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9846 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。