## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市第五次全国经济普查 |  | 实施单位 |  |  | 北京市通州区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 893.7344 | 893.7344 | 893.7344 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 893.7344 | 893.7344 | 893.7344 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：做好五经普登记前物资保障工作； 目标2: 做好五经普登记前业务培训工作； 目标3: 做好五经普登记前宣传动员工作； 目标4：做好五经普调查人员的选聘工作； 目标5：做好五经普登记前数据处理工作； 目标6：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 2024年第五次全国经济普查正式登记阶段，选聘相应数量的普查指导员，监督和指导本街道（乡镇）的普查员开展入户登记工作、数据初步审核和数据上传工作，圆满完成登记任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 聘用普查指导员 | =656人 | 656 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 经济普查入户登记期间，各普查指导员熟悉业务， 认真负责，带领普查员逐一入户登记，并对普查员的 工作进行监督和指导，高质量完成登记、审核、上传 任务。 | 优良中差 | 良 |  | 10 | 8 | 指导员个人水平差异，导致工作没有做到尽善尽美。今后普查中，认真培训，努力工作，力求最好
|  | 时效指标 | 按时发放指导员劳务费 | 2024年5月底前将指导员劳务费全部发放完成 |  |  | 20 | 16 | 个别街乡财经会议周期不同，对五经普专项经费处理方式不同，导致个别街乡指导员劳务费发放迟滞。下次普查严格按照市经普办要求和去专项资金管理办法要求及时发放
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 普查指导员劳务费 | 聘用656名调查员，每人每月3406元四个月共计893.7344万元 |  |  | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 形成完整单位名录，方便社会各界了解产业组织、产业结构的现状、各生产要素的构成本以及区各类单位的基本情况。 | 优良中差 | 良 |  | 20 | 16 | 部分成员单位受制度和有些实际情况限制，不能将全部数据做共享，基本单位名录没有实现最完整的程度
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。