## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 64.5 | 64.5 | 64.38 | 10 | 99.81% | 9.9814
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 61.4372 | 61.4372 | 61.3173 | —— | 99.8% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | 3.0627 | 3.0627 | 3.0627 | —— | 100% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.满足国家统计局、北京市统计局和朝阳区统计局对基本单位名录库的要求； 2.为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3.为统计数据真实反映北京市朝阳区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  | 2024年朝阳区共查找“准规模”单位1.4万家，查找率90.5%；根据“准规模”调查结果，上报达到规模（限额）标准的单位2148个，及时将达规单位纳入年定报统计范围。调查数据经抽检，合格率均大于99%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查单位数量 | ＞10000个 | 14040个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 市区两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确 | 误差控制在允许范围内 | 调查数据经抽检合格率大于99%，误差控制在允许范围内。 |  | 20 | 18 | 个别单位对指标理解存在偏差，填报数据仍出现错误。以后将继续加强易错指标的培训力度，加大对单位数据的抽查比例。
|  | 时效指标 | 布置调查，数据收集、审核、评估以及汇总数据，为各专业统计提供服务 | ≤10月 | 9月30日前完成了调查工作，10月在市局系统完成了调查数据的录入、审核以及评估等全部工作。 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤645000元 | 643800元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市经济社会发展情况奠定基础 | 满足各专业调查单位需求 | 梳理被调查的1.4万家单位填报数据情况，挑选出5766家预计达标单位，在年审期间联系收取纳统资料，为年报单位的新增纳入提供相关依据。 |  | 20 | 18 | 规下单位流动性大，地址、人员及联系方式变动频繁，且部分单位配合度相对较差，仍有查找不到、不配合报送或报错等情况。以后将加大部门数据共享，部门协同加强纳统宣传，拓展数据维护渠道，确保单位不重不漏；加大在数据收集、审核、评估以及汇总等各个环节的数据质量控制，强化对重点单位的核查，提升统计调查数据真实性。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 满足各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足北京市统计对各区调查单位增减上报要求 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 与专业间的沟通和协作以及与市局的沟通交流均需进一步加强。加强专业间的调度配合，提升工作质量和效率，满足单位名录数据的使用需求；加强与市局沟通，明确上级的工作要求，做好调查单位的增减上报工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9814 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。