## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市延庆区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.59 | 1.59 | 1.5889 | 10 | 99.93% | 9.9931
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1.59 | 1.59 | 1.5889 | —— | 99.93% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、满足国家统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  | 1.严格执行市级调查方案，结合地区及五经普工作制定详细方案，全程做好数据质量控制，高质量完成472个调查样本的工作任务，及时上报调查数据。 2.严格按照财务管理制度执行，规范使用调查经费，做到有据可依。 3.市局数据评估后，及时撰写调查分析信息，服务领导决策。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查单位数量 | >=318个 | 严格执行市级调查方案，认真培训，全程做好数据质量控制，高质量完成472个调查样本的工作任务，及时上报调查数据。 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 市区两级数据匹配,单位基本情况和相关数据准确。 | 误差控制在允许范围内 | 调查数据严守检查符合相关标准，质量达到良好。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 1.制定《基本单位名录库调查统计报表制度》 2.布置《法人单位经营情况》调查表 3.数据收集、审核、评估以及汇总数据 4.为各专业统计提供服务 5.准规模单位调查项目经费拨付到位 | 1.年初 2.8月 3.8-10月 4.10月中旬 5.8月前 | 2024年8-10月按时调查1次。 |  | 15 | 15
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | <=1.59万元 | 项目实际支出1.5899万元，其中发放调查员劳务费0.954万元，购买宣传品0.6359万元，其中调查员劳务费在2024年第四季度完成支出，未按照项目预算支出计划支出。 |  | 10 | 6 | 偏差原因分析：项目经费支出计划制定及项目实际运行中经费支出时间把控需进一步加强；改进措施：严格按照项目预算执行相关要求，做好与项目相关科室沟通工作，合理制定支出计划，严格把控支出时间，确保经费及时到位。
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市经济社会发展情况奠定基础。 | 满足各专业调查单位需求 | 按时完成年度增减变动工作，确保调查单位补充不漏，如实反映延庆经济发展情况。 |  | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9931 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。