## 项目支出绩效自评表（政府热点）
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市大兴区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.78 | 4.78 | 4.5 | 10 | 94.14% | 9.4142
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.78 | 4.78 | 4.5 | —— | 94.14% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计信息，为政府决策提供数据支撑。 |  |  |  | 2024年，按照垃圾分类、民生实事、小微融资调查方案的要求，严格把控抽样质量、调查质量和数据质量，圆满完成政府热点调查；严格执行财务管理制度，按照合同约定支付服务费用，满足调查经费预算控制；根据各项调查数据分别撰写调查信息或调查报告，年度总体目标全部完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展垃圾分类调查 | 样本量250个 | 样本量250个 |  | 5 | 5
|  |  | 开展小微融资调查 | 样本量35个 | 样本量35个 |  | 5 | 5
|  |  | 开展民生实事调查 | 样本量200个 | 样本量200个 |  | 5 | 5
|  |  | 开展营商环境调查 | 样本量35个 | 未开展 |  | 5 | 0 | 因市局工作调整，按照市局专项处统一工作部署，营商环境调查取消，不予开展。因上年已报预算，不及修改。后续会加强与市局专项处的沟通，明确各项调查的具体开展时间。
|  | 质量指标 | 无
|  | 时效指标 | 垃圾分类调查进度 | 1季度开展1次 | 1季度开展1次 |  | 5 | 5
|  |  | 小微融资调查进度 | 4季度开展1次 | 4季度开展1次 |  | 5 | 5
|  |  | 民生实事调查进度 | 3季度开展1次 | 3季度开展1次 |  | 5 | 5
|  |  | 开展营商环境调查 | 2季度开展一次 | 未开展 |  | 5 | 0 | 因市局工作调整，按照市局专项处统一工作部署，营商环境调查取消，不予开展。因上年已报预算，不及修改。后续会加强与市局专项处的沟通，明确各项调查的具体开展时间。
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 小微融资调查成本 | 0.28万元 | 0.28万元 |  | 5 | 5
|  |  | 垃圾分类调查成本 | 2.25万元 | 2.25万元 |  | 5 | 5
|  |  | 民生实事调查成本 | 1.97万元 | 1.97万元 |  | 5 | 5
|  |  | 营商环境调查成本 | 0.28万元 | 0.00万元 |  | 5 | 0 | 因市局工作调整，按照市局专项处统一工作部署，营商环境调查取消，不予开展。因上年已报预算，不及修改。后续会加强与市局专项处的沟通，明确各项调查的具体开展时间。
|  | 社会效益指标 | 为政府提供营商环境、小微融资、垃圾分类等相关数据支持 | 满足政府需求 | 满足政府，因市局工作调整，按照市局专项处统一工作部署，营商环境调查取消，不予开展。小微融资、垃圾分类调查均正常按要求开展 |  | 15 | 14.5 | 因市局工作调整，按照市局专项处统一工作部署，营商环境调查取消，不予开展。因上年已报预算，不及修改。后续会加强与市局专项处的沟通，明确各项调查的具体开展时间。
|  | 可持续影响指标 | 依据营商环境、小微融资、垃圾分类调查结果撰写信息 | 3篇 | 民生实事调查对统计系统发展的正面影响,撰写信息和报告各1篇;垃圾分类调查对统计系统发展的正面影响,依据调查结果撰写报告和信息各1篇;小微融资调查对统计系统发展的正面影响；依据调查结果撰写报告和信息各1篇 |  | 15 | 14.5 | 因市局工作调整，按照市局专项处统一工作部署，营商环境调查取消，不予开展。因上年已报预算，不及修改。后续会加强与市局专项处的沟通，明确各项调查的具体开展时间。
总分 | [6 empty] | 100 | 83.4142 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。