## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市群众安全感调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市社情民意调查中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 53.76 | 53.76 | 52.8 | 10 | 98.21% | 9.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | 53.76 | 53.76 | 52.8 | —— | 98.21% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 了解北京市居民对当前社会治安状况的安全感受，为推进平安北京建设、加强社会治理、维护社会安定工作提供决策参考。 |  |  |  | 1.制定2024年1-3季度北京市群众安全感调查执行手册。 2.完成全年四个季度19200份样本采集。 3.监听审核20%录音，合格率达到99.8%。 4.按要求时间完成调查数据采集、上报工作。 5.完成三个季度调查验收核验工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成调查样本量 | =19200个 | 19200 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 调查监听审核率 | ≥20% | 20% |  | 10 | 10
|  |  | 质量检查合格率 | ≥98% | 99.8% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年底全部调查样本数量完成率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤53.76万元 | 52.8 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 报送调查数据报告 | =3份 | 3 |  | 20 | 16 | 报告内容撰写水平还有提升空间
|  |  | 群众反映问题及意见建议 | =3份 | 3 |  | 20 | 16 | 报告中问题和意见还有提升空间
总分 | [6 empty] | 100 | 91.8 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。