## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市平谷区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.24 | 2.24 | 2.12 | 10 | 94.64% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.24 | 2.24 | 2.12 | —— | 94.64% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市局专项调查处要求，按时保质完社会热点调查的前期准备工作、调查培训工作、调查计划制定、随访、监督、回访、数据评估、汇总等工作。按时保质完成各项调查任务。 |  |  |  | 按照市局专项调查处要求，在5月、9月、12月按时保质完成垃圾分类、民生实事、小微企业融资调查。调查中严格按照方案要求，做好前期培训、计划制定、监督、审核等工作，保障数据真实完整及时。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 做好社会热点调查项目样本230个。 | 230 | 215 |  | 20 | 19 | 偏差原因：调查安排有变化。改进措施：灵活调整调查安排。
|  | 质量指标 | 按质量完成调查培训工作；完成调查工作计划；完成调查随访、监督、回访工作；完成数据评估汇总工作。 | 优、良、中、差 | 优 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照调查方案完成调查前期准备工作、调查培训工作、调查计划制定、随访、监督、数据评估、汇总等工作。 | 12月前完成 | 12月前完成 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数2.24万元，严格调查资金使用，调查员、督导员、协调员补贴足额发放到位。 | 2.24 | 2.12 |  | 20 | 19 | 偏差原因：调查安排有变化。改进措施：进一步细化预算安排。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成市局任务要求；对调查情况进行汇总，并向市局报告调查情况 | 优、良、中、差 | 优 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足市统计局专项处调查方案要求及调查数据使用需求，满足民生实事、营商环境、小微企业融资调查目的，达到预期目标。 | 优、良、中、差 | 优 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。