## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市东城区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.3 | 3.3 | 2.89 | 10 | 87.58% | 8.7576
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3.3 | 3.3 | 2.89 | —— | 87.58% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、为政府及相关部门掌握政策实施效果和科学决策提供参考依据。 |  |  |  | 一、严格按照北京市统计局调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、为政府及相关部门掌握政策实施效果和科学决策提供参考依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 民生实事调查样本数 | ≥150个 | 150 |  | 5 | 5
|  |  | 小微融资调查样本数 | ≥55个 | 55 |  | 5 | 5
|  |  | 垃圾分类调查样本数 | ≥110个 | 110 |  | 10 | 10
|  |  | 营商环境调查样本数 | ≥55个 | 市局未布置该项调查 |  | 5 | 4 | 市局未布置该项调查
|  | 时效指标 | 垃圾分类调查进度 | ＝1次 | 2024年4月完成 |  | 10 | 10
|  |  | 民生实事调查进度 | ＝1次 | 2024年10月完成 |  | 5 | 5
|  |  | 小微融资调查进度 | ＝1次 | 2024年12月完成 |  | 5 | 5
|  |  | 营商环境调查进度 | ＝1次 | 市局未布置该项调查 |  | 5 | 4 | 市局未布置该项调查
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 民生实事调查项目预算控制数 | ≤1.47万元 | 1.47万 |  | 5 | 5
|  |  | 小微融资调查项目预算控制数 | ≤0.44万元 | 0.44万 |  | 5 | 5
|  |  | 营商环境调查项目预算控制数 | ≤0.44万元 | 市局未布置该项调查 |  | 5 | 4 | 市局未布置该项调查
|  |  | 垃圾分类调查项目预算控制数 | ≤0.98万元 | 0.98万 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 为政府及相关部门掌握政策的实施效果和民生、民意提供依据。（小微融资调查） | 高中低 | 具有较高的社会效益，为政府及相关部门掌握政策的实施效果和民生、民意提供依据。 |  | 5 | 5
|  |  | 为政府及相关部门掌握政策的实施效果和民生、民意提供依据。（民生实事调查） | 高中低 | 具有较高的社会效益，为政府及相关部门掌握政策的实施效果和民生、民意提供依据。 |  | 5 | 5
|  |  | 为政府及相关部门掌握政策的实施效果和民生、民意提供依据。（垃圾分类调查） | 高中低 | 具有较高的社会效益，为政府及相关部门掌握政策的实施效果和民生、民意提供依据。 |  | 5 | 5
|  |  | 为政府及相关部门掌握政策的实施效果和民生、民意提供依据。（营商环境调查） | 高中低 | 市局未布置该项调查 |  | 5 | 4 | 市局未布置该项调查
总分 | [6 empty] | 100 | 94.7576 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。