## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市公众生态环境满意度调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市社情民意调查中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 43.22 | 42.02 | 40.1308 | 10 | 95.5% | 9.5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 42.02 | 42.02 | 40.1308 | —— | 95.5% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发高质量发展综合绩效评价办法(试行)》的通知要求，以及北京市初步拟定的《北京市高质量综合绩效评价办法》(试行)，开展北京市公众生态环境满意度调查，了解北京市公众对空气、水和土壤等生态环境质量的主观满意程度的变化趋势和动态进展，在数据评估环节聘请专家提出数据评估意见，保证北京市高质量发展综合绩效评价顺利开展。 |  |  |  | 按既定样本量按时完成调查。调查数据结果供北京市高质量发展及污染防治攻坚战综合绩效评价使用，调查数据结果提供给各区作为工作参考，以便持续改进生态环境相关工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成调查样本量 | 10680个 | 10680个 |  | 10 | 10
|  |  | 聘请专家数量 | 7人 | 3人 |  | 10 | 5 | 按实际工作需要开展，年度指标值设定时力争更精确
|  | 质量指标 | 调查监听审核率 | 20% | 31.04% |  | 10 | 9
|  |  | 质量检查合格率 | 95% | 98.69% |  | 10 | 9
|  | 时效指标 | 年底调查样本数量完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 报送北京市高质量发展综合绩效评价数据 | 1份 | 1份 |  | 20 | 19
|  |  | 报送调查报告 | 1份 | 1份 |  | 20 | 19
总分 | [6 empty] | 100 | 89.5 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。