## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市房山区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.49 | 3.49 | 3.21 | 10 | 91.98% | 9.1977
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3.49 | 3.49 | 3.21 | —— | 91.98% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府决策提供数据支撑。 |  |  |  | 一、严格按照调查方案完成大部分调查，满足样本量及数据质量等要求；营商环境调查按照市统计局统一安排，2024年未开展该调查。 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府决策提供数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 民生实事调查样本量 | 150 | 150 |  | 4 | 4
|  |  | 小微融资调查样本量 | 35 | 35 |  | 4 | 4
|  |  | 垃圾分类调查对象 | 160 | 160 |  | 4 | 4
|  |  | 营商环境调查样本量 | 35 | 0 |  | 4 | 2 | 按照市统计局统一安排，2024年未开展该项调查。
|  | 质量指标 | 按要求随机抽取5%的被访者进行追访或重访；抽取不低于10%的被访者进行回访、重听录音 | ≥98% | ≥98% |  | 4 | 4
|  |  | 民生实事调查数据严守检查符合相关标准 | ≤3% | ≤3% |  | 4 | 4
|  |  | 小微融资调查数据严守检查符合相关标准 | ≤3% | ≤3% |  | 4 | 4
|  |  | 营商环境调查数据严守检查符合相关标准 | ≤3% | 0 |  | 4 | 3 | 按照市统计局统一安排，2024年未开展该项调查。
|  | 时效指标 | 民生实事调查进度 | 1 | 1 |  | 4 | 4
|  |  | 垃圾分类调查时间4月 | 1 | 1 |  | 4 | 4
|  |  | 小微融资调查进度 | 1 | 1 |  | 4 | 4
|  |  | 营商环境调查进度 | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 按照市统计局统一安排，2024年未开展该项调查。
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 民生实事调查成本 | 15000 | 15000 |  | 4 | 4
|  |  | 垃圾分类调查成本 | 14300 | 14300 |  | 4 | 4
|  |  | 小微融资调查成本 | 2800 | 2800 |  | 4 | 4
|  |  | 营商环境调查成本 | 2800 | 0 |  | 4 | 3 | 按照市统计局统一安排，2024年未开展该项调查。
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 小微融资调查数据与有关部门共享 | ≥1 | ≥1 |  | 3 | 3
|  |  | 垃圾分类调查数据与有关部门共享 | ≥1 | ≥1 |  | 3 | 3
|  |  | 营商环境调查对统计系统发展的正面影响，撰写分析报告 | ≥1 | 0 |  | 3 | 0 | 按照市统计局统一安排，2024年未开展该项调查。
|  |  | 营商环境调查数据与有关部门共享 | ≥1 | 0 |  | 3 | 2 | 按照市统计局统一安排，2024年未开展该项调查。
|  | 可持续影响指标 | 民生实事调查对统计系统发展的正面影响，撰写调研情况报告 | ≥1 | ≥1 |  | 3 | 3
|  |  | 垃圾分类调查对统计系统发展的正面影响，撰写报告 | ≥1 | ≥1 |  | 3 | 3
|  |  | 小微融资调查对统计系统发展的正面影响，撰写分析报告 | ≥1 | ≥1 |  | 3 | 3
|  |  | 营商环境调查对统计系统发展的正面影响，撰写分析报告 | ≥1 | 0 |  | 3 | 1 | 按照市统计局统一安排，2024年未开展该项调查。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 87.1977 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。