## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 050-北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 050007008-北京市门头沟区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 524.524 | 524.524 | 524.524 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 524.524 | 524.524 | 524.524 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好五经普指导员的选聘、培训及规范化管理工作，做好五经普单位登记、数据审核、验收、评估等工作；严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，专款专用。 |  |  |  | 门头沟区根据全市相关工作求，制定了指导员选聘及管理工作细则，按时完成了五经普指导员的选聘、培训工作，并进行动态规范化管理，指导普查员及指导员完成了单位登记、数据审核、验收等工作；经费使用方面，严格按照全市及门头沟区相关财务要求，专款专用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 选聘普查指导员数量 | =308 | 308 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 普查指导员选聘标准 | 全体指导员在年龄、学历、时间安排、工作经验等符合标准 | 选聘的指导员在年龄、学历等方面均符合标准，在国家五经普平台人员管理系统中完成信息录入及动态维护 |  | 20 | 19 | 有个别指导员由于自身原因退出普查工作，门头沟区及时补充了新的指导员，后续会严格要求指导员选聘标准
|  |  | 普查指导员人员培训 | 达到业务需求水平，考试合格持证上岗 | 选聘的指导员100%参加业务培训，均完成在线考试，并达到70分以上，进行证件制作，持证上岗 |  | 20 | 18 | 虽经过多次培训，仍有部分指导员对个别指标不理解，后续会改进培训方式及频率，争取让指导员懂得每个指标
|  | 时效指标 | 工程按时完工时 | ≤12月 | 7月 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 按镇街样本量匹配指导员数量 | 524.524万元 | 524.524万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为区委区政府提供科学准确的统计信息支持，奋力谱写门头沟高质量发展新篇章提供坚强统计保障。 | 优 | 优 |  | 20 | 18 | 门头沟区定期组织召开审核验收专题培训会，对普查指导员进行培训，夯实数据质量。后续在其他普查及调查中，会继续加强培训指导，争取将错误降到最低水平。
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。