## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市怀柔区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 444.1424 | 556.881 | 556.881 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 236.5317 | 236.5317 | 236.5317 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | 207.6107 | 320.3493 | 320.3493 | —— | 100% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实全市部署，按时完成普查，摸清怀柔区第二产业和第三产业单位基本情况，普查质量通过北京市、国家统计局验收，形成普查资料供区领导、部门参阅。 |  |  |  | 按照市级工作要求，按时保质完成普查登记，顺利通过北京市事后质量抽查，同时被国家统计局事后质量抽查抽中，顺利完成检查。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 普查指导员 | 326 | 326 |  | 10 | 10
|  |  | 普查报表平台验收率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 普查年鉴资料 | 200 | 0 |  | 10 | 1 | 普查数据经过国家、市局评估后才能进入开发阶段，2025年3月，市局下发五经普采集与处理系统，因此普查年鉴资料未在2024年完成。按照市统计局工作部署，普查公报应在2025年6月1日前完成，区统计局正在抓紧时间汇总、核对资料。
|  | 时效指标 | 12月底前完成 | 12 | 12 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 444.1424 | 556.881 |  | 10 | 9 | 五经普经费分为三个部分：财政预算资金236.5317万元；单位资金及中央经费安排320.3493万元。超出部分是根据市局要求补发了2023年1个月的指导员经费。
|  | 社会效益指标 | 摸清第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。 | 高中低 | 摸清怀柔区各类单位基本情况，查实我区第二产业和产业的发展规模、布局和效益，掌握了国民经济行业间经济联系，准确反映了我区在首都功能重要承载地、坚持“五子”联动服务和融入新发展格局、构建具有怀柔特色的现代化经济体系，以及创新驱动发展、数字经济发展、区域协调发展、供给侧结构性改革、生态文明建设、高水平对外开放、健全基本公共服务体系等方面取得的新进展。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供优质服务，满意率不低于全市平均水平。 | 》90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。