## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查、垃圾分类调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市门头沟区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.24 | 2.24 | 2.12 | 10 | 94.64% | 9.4643
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | 2.24 | 2.24 | 2.12 | —— | 94.64% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制。 三、依据调查数据撰写统计分析，为区委区政府决策提供数据支撑。 |  |  |  | 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制。 三、依据调查数据撰写统计分析，为区委区政府决策提供数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查样本量 | 民生实事样本量100个；小微融资样本量15个；营商环境样本量15个；垃圾分类样本量100个 | 民生实事样本量100个；小微融资样本量15个；营商环境样本量0个；垃圾分类样本量100个 |  | 20 | 16 | 营商环境按要求本年度未开展
|  | 质量指标 | 调查数据严守检查符合相关标准 | 定性指标 | 优 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 调查进度及完成情况 | 民生实事3季度开展1次；小微融资4季度开展1次；营商环境4季度开展1次；垃圾分类4月开展一次 | 民生实事3季度开展1次并完成；小微融资4季度开展1次并完成；营商环境4季度开展0次未开展；垃圾分类4月开展一次并完成 |  | 20 | 16 | 营商环境按要求本年度未开展
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 总成本 | 民生实事调查经费不超过1.05万元；小微融资调查经费不超过0.12万元；营商环境调查经费不超过0.12万元；垃圾分类调查经费不超过0.95万元 | 民生实事调查经费1.05万元；小微融资调查经费0.12万元；营商环境调查经费0万元；垃圾分类调查经费0.95万元 |  | 20 | 16 | 营商环境按要求本年度未开展
|  | 社会效益指标 | 为区委区政府制定相关政策提供决策参考 | 优 | 优 |  | 10 | 9 | 调查数据未能达到充分开发
总分 | [6 empty] | 100 | 86.4643 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。