## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查项目
主管部门 |  |  | 050-北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市平谷区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.5 | 5.5 | 5.22 | 10 | 94.91% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.5 | 5.5 | 5.22 | —— | 94.91% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、满足国家统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据； 3、为统计数据真实反映北京市平谷区经济社会发展情况奠定基础。 |  |  |  | 1、满足了国家统计局对基本单位名录库的要求； 2、为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供有效依据； 3、为统计数据真实反映北京市平谷区经济社会发展情况奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查单位数量 | 1100 | 1024 |  | 20 | 19 | 偏差原因：市局下发1075家单位，调查1075家单位，填表1024家单位，部分单位注吊消或没有找到不能填表。改进措施：加强对乡镇统计所培训协调市场局、税务局共同提供信息查找。
|  | 时效指标 | 1.布置《法人单位经营情况》调查表 2.数据收集、审核、评估以及汇总数据 3.为各专业统计提供服务 4.准规模单位调查项目经费拨付到位,11月前完成支付 | 1、调查表布置9月底前。 2、10月完成数据汇总工作。 3、10底完成费用支付。 | 1、9月底前完成了调查表布置。 2、10月完成了数据汇总工作。 3、10底完成了费用支付。 |  | 20 | 20
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 5.5 | 5.22 |  | 20 | 19 | 偏差原因：部分单位注吊消或没有找到不能填表。改进措施：加强预算精细化管理，加强对乡镇统计所培训协调市场局、税务局共同提供信息查找。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市平谷区经济社会发展情况奠定基础。 | 优、良、中、差 | 优 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足市统计局各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求；满足国家局对各省市调查单位增减上报要求。 | 90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。