## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 专项处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38.23 | 38.23 | 34.0235 | 10 | 89% | 8.8997
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 38.23 | 38.23 | 34.0235 | —— | 89% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为市委市政府及相关部门决策提供数据支撑。 |  |  |  | 1.按照热点调查方案要求，完成2000个调查样本，数据质量验收合格；按照《北京市统计局大数据应用工作方案》，开展舆情监测2次；召开全市专项调查统计调查工作培训会；按照调查方案要求，会同各区开展民生实事、小微融资、垃圾分类等调查 2.全年执行数34.0235万元，符合预算控制要求； 3.撰写热点调查报告2篇，民生实事、小微融资、垃圾分类调查报告共3篇，为决策提供数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 热点调查样本数 | 2000个 | 2000个 |  | 20 | 20
|  |  | 舆情监测次数 | 2次 | 2次 |  | 8 | 8
|  |  | 培训会 | 75人 | 75人 |  | 14 | 14
|  |  | 印刷《致调查对象的一封信》 | 3000张 | 3000张 |  | 4 | 4
|  |  | 印刷《专项调查资料汇总》 | 35本 | 35本 |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 民生实事调查数据与相关部门共享 | 1次 | 1次 |  | 4 | 4
|  |  | 小微融资调查数据与相关部门共享 | 1次 | 1次 |  | 4 | 4
|  |  | 营商环境调查数据与相关部门共享 | 1次 | 调查未开展 |  | 4 | 0 | 为减轻基层负担、避免重复调查，本年未开展营商环境调查
|  |  | 垃圾分类调查数据与相关部门共享 | 1次 | 1次 |  | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 民生实事调查报告为相关部门决策提供数据支撑 | 1篇 | 1篇 |  | 4 | 4
|  |  | 小微融资调查报告为相关部门决策提供数据支撑 | 1篇 | 1篇 |  | 4 | 4
|  |  | 营商环境调查报告为相关部门决策提供数据支撑 | 1篇 | 调查未开展 |  | 4 | 0 | 为减轻基层负担、避免重复调查，本年未开展营商环境调查
|  |  | 垃圾分类调查报告为相关部门决策提供数据支撑 | 1篇 | 1篇 |  | 4 | 4
|  |  | 热点调查报告为相关部门决策提供数据支撑 | 2篇 | 2篇 |  | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 90.8997 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。