## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市平谷区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 446.8672 | 446.8672 | 446.87 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 446.8672 | 446.8672 | 446.87 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建立建全区、乡、村三级普查机构； 2.做好五经普调查人员的选聘工作； 3.做好五经普清查、登记工作； 4.做好五经普数据采集、上报和审核验收工作； 5.严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 1.完成区、乡、村三级普查机构组建工作； 2.完成五经普调查人员的选聘工作； 3.完成五经普清查、登记工作； 4.完成五经普数据采集、上报和审核验收工作； 5.严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 登记单位数量 | 82000 | 56000 |  | 5 | 3 | 偏差原因：部分单位查找困难。改进措施：加强部门合作，多方力量查找单位。
|  |  | 选聘普查指导员 | 445人 | 445人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 选聘普查指导员 | 优良 | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 正式登记工作 | 优良 | 良 |  | 5 | 3 | 偏差原因：普查对象配合程度不高，部分单位不了解经济普查。改进措施：动员各部门力量，扩大经普知晓度。
|  |  | 正式登记阶段数据采集、上报和审核验收 | 优良 | 良 |  | 5 | 4 | 偏差原因：非一套表单位基础工作薄弱,填表质量差。改进措施：加大培训力度，提高填报质量。
|  |  | 严格执行财务管理制度，规范使用调查经费 | 优良 | 优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成正式登记工作 | 4月 | 4月 |  | 7 | 7
|  |  | 完成数据采集上报和审核验收工作 | 5月 | 5月 |  | 6 | 6
|  |  | 选聘普查指导员 | 4月 | 4月 |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 经济普查结果将全面反映我区二、三产业的经济总量及结构、分布情况，为各级领导和部门决策提供依据。 | 优良 | 优 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 平谷区统计局为政府所属机构，比较稳定，可使以后的工作稳步推进。 | 优良 | 优 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象对经济普查满意度 | 90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。