## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市顺义区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.5 | 12.5 | 11.6966 | 10 | 93.57% | 9.3573
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | 8.08 | 8.08 | 7.2766 | —— | 90.06% | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过调查满足国家统计局和北京市统计局对基本单位名录库的要求，为规模（限额）单位及时纳入专业统计提供依据,为准确反映经济社会发展情况奠定坚实基础。 |  |  |  | 2024年通过调查北京市法人单位经营情况，满足了国家统计局及北京市统计局对基本单位名录库的要求，同时为达到规模（限额）标准的单位及时纳入专业统计提供了依据，此外，还为统计数据真实反映北京市顺义区经济社会发展情况奠定了基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查单位数量 | ≥2500个 | 2344个 |  | 10 | 9.38 | 偏差原因分析：年初预算申报按照2500个企业进行申报，而市局最终下发企业数为2344个，数量减少。 改进措施：进一步细化预算申报，提高预算编制精准性。
|  | 质量指标 | 单位基本情况和相关数据准确度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定《基本单位名录库调查统计报表制度》 | 2月 | 已按时完成 |  | 5 | 5
|  |  | 项目经费拨付到位 | 8月 | 已按时完成 |  | 5 | 5
|  |  | 布置《法人单位经营情况》调查表 | 8月 | 已按时完成 |  | 5 | 5
|  |  | 为各专业统计提供服务 | 10月 | 已按时完成 |  | 5 | 5
|  |  | 数据收集、审核、评估以及数据汇总 | 10月 | 已按时完成 |  | 5 | 5
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤125000元 | 实际支出116965.6元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会对中小企业的了解和关注，从而有助于推动中小企业的发展和壮大。 | 有助于推动中小企业的发展和壮大。 | 促进了社会对中小企业的了解和关注，有助于推动中小企业的发展和壮大。 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市顺义区经济社会发展情况奠定基础。 | 为年报单位增减审核工作提供依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市顺义区经济社会发展情况奠定基础。 | 2024年北京市法人单位经营情况调查为年报单位增减审核工作提供了依据，确保调查单位不重不漏，为统计数据真实反映北京市顺义区经济社会发展情况奠定了基础。 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各专业科室对法人单位经营情况调查满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.7373 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。