## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目（原统计信息系统网络运行维护费、市级政务云平台租赁费、互联网租用和统计专线租用）
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 数管中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2188.797 | 2188.797 | 2159.87 | 10 | 98.68% | 9.9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2188.797 | 2188.797 | 2159.87 | —— | 98.68% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障2024年全市统计信息系统的稳定运行。主要内容有： 1.网络系统、安全设备、视频会议系统等的保修服务； 2.网络、主机设备的运行监控； 3.桌面管理系统、系统软件、系统监控系统等系统软件的咨询服务； 4.北京市宏观经济基础数据库、统一认证平台、联网直报系统、统计文件柜系统、统计网上审批系统、名录库管理系统、统计地理信息系统、信息化三期业务系统等多个应用系统的运维管理； 5.等级保护测评服务、密码测评服务、信息化运维监理服务； 6.互联网线路、统计专网线路租赁和维护费用； 7.租赁政务服务资源，包括计算、存储、互联网带宽、安全等服务资源等。 |  |  |  | 按照预期目标，完成网络安全、终端设备的维保。保障视频会议系统及各业务系统正常运行。完成以太网专线租用，保障北京统计网稳定运行。完成互联网专线租用，保障北京市统计局天缘公寓办公区和市府大楼办公区人员访问联网。完成政务云包括计算、存储备份、远程接入、互联网带宽、安全等服务资源，保障北京统计信息三期系统、联网直报系统、北京市宏观经济数据库系统等信息系统在政务云稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | 网络设备维护及保修;安全设备保修及安全服务;终端维护工作；租赁以太网专线20条，互联网专线2条；租赁政务云资源 | 1、完成全年80余台网络设备原厂保修 2、完成全年20余台安全设备的保修维护以及日常安全渗透、加固、测试等服务 3、确保700余台办公终端设备的正常运行。 |  | 15 | 15
|  |  | 软件维护数量 | 全年操作系统、数据库、中间件等基础软件300余套正常使用 | 确保全年操作系统、数据库、中间件等基础软件300余套的月度巡检和应急处理 |  | 6 | 6
|  |  | 购买人员服务的数量 | ≥27人年驻场服务 | 完成全年驻场人员服务保障 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | 按照运维需求的时间节点，完成采购设备保修和服务、保障系统稳定运行，完成应用系维护等任务。 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 | 系统故障修复响应时间≤2小时 | 系统故障修复响应时间在2小时以内 |  | 4 | 4
|  |  | 提升新增、紧急业务工作保障能力 | 优良中差 | 有效提升保障能力 |  | 10 | 7 | 保障能力还有继续加强
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤10% | 增长率10%以内 |  | 5 | 5
|  |  | 线路租用成本 | ≤30万元 | 保障互联网、统计专网畅通,保证10多万企业、住户、调查员等调查对象通过互联网报送数据,保证全市3000多统计机构人员录入、审核、汇总等数据处理工作。按照要求租用互联网服务，保证网络服务持续可靠。按照要求购买统计专网服务,保证网络联通持续可靠。 |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 政务公开水平 | ≥30% | 满足10余万企业用户报送数据需求、全市3000余统计业务人员网上完成数据审核、评估、汇总等工作，及时上报国家统计局 |  | 6 | 6
|  |  | 数据共享率 | ≥50% | 各期按时发布统计数据，满足统计数据发布需要，满足统计局内部人员办公需要，涉及OA办公、人事管理、档案管理、统计执法、财务管理等 |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 促进数据整合、综合利用能力得到提升 | 优良 | 有效数据整合、综合利用能力得到提升 |  | 10 | 7 | 需继续提升数据整合、综合利用能力
|  |  | 保障视频会议安全稳定运行能力 | 优良 | 有效保障视频会议安全稳定运行 |  | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 全年无故障，满意度95%以上 |  | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。