## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市法人单位经营情况调查
主管部门 |  |  | 北京市经济社会调查总队 |  | 实施单位 |  |  | 北京市怀柔区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.955 | 7.955 | 7.955 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 7.955 | 7.955 | 7.955 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成全市统一开展的法人单位经营情况调查任务； 目标2：查清市统计局下发单位的主要业务活动、资产、收入、人员等指标，进一步完善统计基本单位名录库信息； 目标3：作为本区年度新增规模以上单位的有效参考，单位相关指标数据计入全区经济总量； 目标4：严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 1.本年度按计划完成法人单位经营情况调查任务。2.利用电话联系、实地踏查、部门信息、五经普信息等多种渠道对1793家单位进行查找，填报2024年上半年和2023年全年的资产总计、营业收入、主营业务收入、从业人员期末人数、主要业务活动、行业代码等指标。3.确保单位查找率和数据填报质量。调查单位均已纳入名录库管理。4.严格执行财务管理制度，调查相关原始资料完整规范。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 查找单位数 | ≥1000家 | 1793 |  | 10 | 10
|  |  | 调查表指标 | ≥10个 | 10 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 查找率 | ≥90 | 94.8 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成调查及经费发放 | ≤12月 | 12月前 |  | 20 | 20
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤7.955 | 7.955 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 拟达规模单位上报率2% | 定性 | 4.6% |  | 20 | 17 | 虽然完成预期上报率，但是部分企业后期联系不上，或无法按要求提供申报资料。下一步将加大对企业的联系与监管力度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市局返查询 | =0 | 3家 |  | 10 | 7 | 市局对我区抽中单位进一步的核实确认，针对规模收入较大的企业。
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。