## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 企业电子统计台账数据处理服务
主管部门 |  |  | 050-北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 设管处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 48 | 48 | 47.7 | 10 | 99.38% | 9.9375
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 48 | 48 | 47.7 | —— | 99.38% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在前期服务供应商提供的电子台账服务基础上，根据新一年度年定报制度内容，继续提供制定、修订企业电子统计台账账页服务，根据各级用户反馈的意见建议，进一步优化台账账页设置，继续提供财务、生产等电子账页文件信息自动识别服务，支持台账所需文字、数据提取，辅助企业生成电子台账数据；对规上单位和“四下”单位提供人工技术咨询服务，整理常见问题及解决方案；根据数据处理需要，提供自动识别电子算法服务；为企业提供基于电子台账账页和统计年定报制度的一键生成报表功能服务。 |  |  |  | 根据年度年定报制度内容，提供制定、修订企业电子统计台账账页服务，优化台账账页设置。为企业提供基于电子台账账页和统计年定报制度的一键生成报表功能服务。2024年1月安装包2.0.3版本上线，2024年10月更新至2.0.7版本。截至2024年底，1.8万家规上企业安装电子台账工具。结合统计执法检查对200余家企业调研，在使用北京市企业电子统计台账工具的受查单位中，达到处罚标准比例较低，指标差错数额较小；就其使用主观感受而言，80.6%的单位表示提高了报表填报的准确性，55.6%的单位表示提升了统计工作效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 电子台账下载量 | 10000 | 18000 |  | 10 | 9 | 偏差原因分析：功能优化，使用率提升。 改进措施：注意绩效指标设置的准确性。
|  |  | 一键生成报表数量 | 20 | 22 |  | 30 | 28 | 偏差原因分析：依据报表制度内容进行设计，实际一键生成报表数量有所增加。 改进措施：后续工作中要注意需求的准确性。
|  | 质量指标 | 2024年年定报培训前测试完成 | 良 | 2024年1月安装包2.0.3版本上线，2024年10月更新至2.0.7版本。在2024年11月年定报培训前完成更新，符合预定目标 |  | 20 | 18
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 对统计数据质量提升产生正面影响 | 良 | 截至2024年底，1.8万家规上企业安装电子台账工具。结合统计执法检查对200余家企业调研，在使用北京市企业电子统计台账工具的受查单位中，达到处罚标准比例较低，指标差错数额较小；就其使用主观感受而言，80.6%的单位表示提高了报表填报的准确性，55.6%的单位表示提升了统计工作效率。 |  | 30 | 27 | 改进措施：进一步提升使用效果
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9375 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。