## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市密云区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕国家及市委、市政府有关政策出台前后，政府和百姓关心热点和难点问题，设计问卷，开展自主选题专项调查，为政府及相关部门掌握政策的实施效果和民生、民意提供依据。项目内容包括：北京市城乡居民垃圾分类意识及现状调查\民生实事调查、小微融资调查。 |  |  |  | 按照市局统一部署和要求，在2024年开展了1次垃圾分类，在4完成，样本总量100个，撰写了1篇政务信息和2篇分析报告。于9月完成了北京市2023年重要民生实事项目线索调查以及调研工作，涉及5个居委会、5个村委会的100个样本,撰写了1篇政务信息和1篇调研报告；12月完成15家企业的北京市小微企业融资状况调查工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：调查样本 | 按照市局统一要求，随机拦访居民200名，其余1个调查按要求选取15家企业。 | 完成215个调查样本的调查. |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：对调查问卷随上传随审核，并记录审核问题，共审核样本215个。 | 优/良/中/差 | 优 |  | 15 | 15
|  |  | 指标2：在问卷审核中，对录音不清楚、有引导现象等的进行电话回访，必要时重新调查，共回访35个样本。 | 优/良/中/差 | 优 |  | 10 | 10
|  |  | 指标3：在调查过程中随机跟访20个被访者，就调查员在访问过程中出现的问题予以纠正。 | 优/良/中/差 | 优 |  | 10 | 8 | 跟访过程中发现调查员存在语速过快，勾选错选项等问题。应在今后调查前加强培训指导，规范调查流程。
|  | 时效指标 | 指标1：于4月、9月、12月分别完成垃圾分类、民生实事调查、 小微融资调查问卷审核、汇总、上报等工作。 | 按时完成调查工作 | 按时完成调查工作 |  | 15 | 15
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 指标1：垃圾分类、重要民生实事调查员补贴(含劳务费、保险金、交通补贴、误餐补贴)，50元/样本，共1万元；小微融资调查员补贴(含劳务费、保险金、交通补贴、误餐补贴)0.075万元 | 按时按规定支出 | 按时按规定支出 |  | 10 | 10
|  |  | 指标2：被访者宣传品，垃圾分类调查30元/个，共0.3万元；民生实事调查40元/个，共0.4万元；小微融资调查、营商环境调查30元/个，共0.045万元。 | 按时按规定支出 | 按时按规定支出 |  | 10 | 10
|  |  | 指标3协调员补贴，100元/人，共0.3万元。 | 按时按规定支出 | 按时按规定支出 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。