## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 档案整理及数字化技术服务
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 促进中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18 | 18 | 13.4 | 10 | 74.44% | 7.4444
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 13.4 | —— | 74.44% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 充分利用信息化手段提高档案利用效率、增加档案查询手段，将在库纸质档案依据《北京市档案馆接收标准》、《档案数字化加工质量要求》进行数字化转换并挂接到档案系统，具体内容包括档案整理、档案目录著录、档案扫描、图像处理、数据挂接、数据成品和数据备份、档案资料整理与装订。完成2023年移交档案的数字化扫描。 |  |  |  | 档案整理、档案目录著录、档案扫描、图像处理、数据挂接、数据成品和数据备份、档案资料整理与装订。完成2023年度移交档案的数字化扫描。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 纸质档案文件扫描、目录著录、还原装订、数据挂接。 | 200000页 | 115126页 |  | 20 | 14 | 档案实际产生数量低于预计数量。
|  | 质量指标 | 依据《北京市档案馆纸质档案数字化加工规范》要求验收合格率99.7%以上。 | 合格率达到99.7%以上 | 大于99.7% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 档案数字化进度 | 11月底验收完工 | 验收合格 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案利用效率，增加档案查询手段。 | 得到提高 | 可快速查阅档案，提高业务效率 |  | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全部挂接完成，正常查询。 | 用户对挂接文件、查询方式满意 | 满意度 ≥90℅ |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.4444 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。