## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市昌平区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 792.9168 | 999.9903 | 999.9887 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 792.9168 | 999.9903 | 999.9887 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.做好昌平区五经普普查指导员选聘工作 2.做好昌平区五经普登记前培训工作，确保人员经过培训合格上岗 3.做好昌平区五经普登记阶段工作，组织指导所在村（居）委会开展普查各项工作 4.严格执行财务管理制度，规范使用调查经费 |  |  |  | 1.完成昌平区五经普普查指导员选聘，共选聘普查指导员582名。 2.完成昌平区五经普登记培训工作，组织培训5场次。 3.4月底前完成昌平区五经普登记阶段工作，组织指导所在村（居）委会开展普查各项工作。 4.严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，按时完成普查指导员补贴发放工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥1次 | 5场次 |  | 10 | 10
|  |  | 培训参与率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 登记单位数 | ≥10万户 | 11万户 |  | 10 | 10
|  |  | 登记率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 管理普查员人数 | 582名 | 582名 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 4月 | 4月 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 每个月普查指导员费用 | ≤3406元 | 3406元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 完成全面调查第二、三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，完善本区国民经济各行业的基本单位名录库 | 完成 | 完成 |  | 20 | 18 | 指标设置不够具体，应细化绩效指标
|  | 可持续影响指标 | 确保普查登记数据质量，服务相关决策 | 好 | 好 |  | 10 | 9 | 指标设置不够具体，应细化绩效指标
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。