## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 统计报表制度排版印刷、培训、微站专栏制作
主管部门 |  |  | 050-北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 设管处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 111.15 | 111.15 | 107.9218 | 10 | 97.1% | 9.7096
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 111.15 | 111.15 | 107.9218 | —— | 97.1% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为了便于各级统计机构人员和调查对象学习和理解统计制度，2024年将继续印刷报表制度及相关文件，计划印刷各类制度2.9万册左右、报表和通知文件20万份左右（因制度排版印刷周期长，类目多，涉及的专业处室多，具体以实际排版印刷量为准）；在日常调研中，广大基层统计工作人员多次呼吁恢复线下培训会，以提升培训效果，2024年恢复线下现场培训；为服务企业更好的完成统计年定报工作，在北京统计微信公众号中继续搭建年定报微站专栏，实现年定报制度、统计标准在线阅览和下载，辅导视频和填报指南学习，指标解释查询，疑难问题解答等功能。 |  |  |  | 2024年共完成报表制度印刷13.88万册/份/张。完成线下培训12场次，共培训1000余人次。年定报微站专栏提前上线。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 印刷量 | 229000 | 138845 |  | 8 | 4 | 偏差原因分析：郊区制度部分报表线上采集数据，不再印刷纸质表，印量减少约9万份，部分制度调减印量。 改进措施：加强对各专业处印量把控。
|  |  | 培训人数 | 930 | 1000 |  | 5 | 4
|  |  | 上线专栏数量 | 1 | 1 |  | 5 | 5
|  |  | 视频制作量 | 43 | 54 |  | 8 | 7 | 偏差原因分析：各业务处室加强对企业上线培训的指导，视频录制量增加 改进措施：进一步加强预算的准确性
|  | 时效指标 | 专栏上线（月份） | 3 | 1 |  | 8 | 7 | 偏差原因分析：因业务需要，提前上线 改进措施：进一步加强时限的准确性
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 印刷成本 | 350000 | 349583.9 |  | 8 | 8
|  |  | 微站制作成本 | 250000 | 248000 |  | 8 | 7 | 偏差原因分析：按企业实际报价
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 调查单位在线学习使用年定报制度、观看培训课件、查询指标解释等的点击量 | 30000 | 29319 |  | 20 | 19 | 偏差原因分析：对年定报微站使用的推广还有待加强 改进措施：注意预算指标的准确性，同时加强对对年定报微站使用的推广
|  | 可持续影响指标 | 市、区、统计所及企业学习使用统计报表制度的受众人数 | 10000 | 12000 |  | 20 | 19 | 偏差原因分析：普查后调查单位增加，制度下发覆盖面扩大 改进措施：加强预算绩效指标设置的准确性
总分 | [6 empty] | 100 | 89.7096 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。