## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市西城区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.79 | 3.79 | 3.3499 | 10 | 88.39% | 8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3.79 | 3.79 | 3.3499 | —— | 88.39% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按北京市统计局管理要求，全年完成一次垃圾分类调查，样本量为160个；完成一次重要民生实事调查，样本量150个；完成一次小微融资调查，样本量55个；完成一次营商环境调查，样本量55个。 |  |  |  | 西城区已按要求完成一次垃圾分类调查，样本量为160个；完成一次重要民生实事调查，样本量150个；完成一次小微融资调查，样本量55个；营商环境调查按照市局统一部署当年暂缓执行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：全年完成1次调查 | 1 | 2 |  | 4 | 4
|  |  | 指标2：样本量160个 | 160 | 160 | 8 | 4 | 4
|  |  | 指标3：全年完成一次重要民生实事调查 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 指标4：样本量150个 | 150 | 150 |  | 3 | 3
|  |  | 指标5：全年完成一次小微融资调查 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 指标6：样本量55个 | 55 | 55 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：按照北京市统计局对垃圾分类调查的管理的要求，确保调查数据准确 | 数据质量无误 | 严格把控数据质量，确保数据真实准确，数据质量无误 |  | 8 | 8
|  |  | 指标2：按照北京市统计局对重要民生实事调查的管理的要求，确保调查数据准确 | 数据质量无误 | 严格把控数据质量，确保数据真实准确，数据质量无误 |  | 8 | 8
|  |  | 指标3：按照北京市统计局对小微融资调查的管理的要求，确保调查数据准确 | 数据质量无误 | 严格把控数据质量，确保数据真实准确，数据质量无误 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：2024年3月开展1次调查 | 2024年3月 | 2024年3月 |  | 8 | 8
|  |  | 指标2：2024年9-10月完成一次重要民生实事调查 | 2024年9-10月 | 2024年9-10月 |  | 8 | 8
|  |  | 指标3：2022年12月完成一次小微融资调查 | 2024年12月 | 2024-12-01 |  | 4 | 4
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：详细了解居民对垃圾分类相关问题的满意度、诉求等，为民生发展提供详尽的数据支撑 | 通过调查，充分了解民意 | 了解居民对垃圾分类相关问题的满意度、诉求等 | 20 | 5 | 5
|  |  | 指标2：详细了解居民对“七有”“五性”相关问题的满意度、诉求等，为民生发展提供详尽的数据支撑 | 通过调查，充分了解民意 | 了解居民对“七有”“五性”相关问题的满意度、诉求等 | 5 | 5 | 5
|  |  | 指标3：详细了解小微企业经营管理情况、融资情况、创新情况、用工情况、政策影响情况等方面的内容等，为企业发展提供详尽的数据支撑。 | 通过调查，充分了解企业需求等 | 了解小微企业经营管理情况、融资情况、创新情况、用工情况、政策影响情况等方面的内容等 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：调查数据对后续各街道垃圾分类工作起到指导意义 | 具有指导意义 | 对后续各街道垃圾分类工作具有一定指导意义 |  | 5 | 4 | 因仅抽中8个社区，对了解西城区全面情况仍待提高
|  |  | 指标2：调查数据对后续各街道在民生问题方面开展工作起到指导意义 | 具有指导意义 | 对后续各街道在民生问题方面开展工作具有一定指导意义 |  | 5 | 4 | 因仅抽中6个社区，对了解西城区全面情况仍待提高
|  |  | 指标3：调查数据对各委办局支持小微企业经营起到指导意义 | 具有指导意义 | 对各委办局支持小微企业经营具有一定指导意义 |  | 5 | 4 | 因样本数量有限，对充分反映企业心声方面有待提高
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。